## Hoja1
Fecha Inicio | Fecha de Finalización | Dias | Personas | Cuenta | Departamento | Proyecto | Actividades | Items | Pesos | Porcentaje Progreso
2022-10-28 | 2022-11-01 | 3 | Iván | Salesland |  | Sistema de Salesland para centralización de cuentas | Revisión de archivos de lógica de "Archivo Madre","centro_costos","cargos" | Revisión conjunto con Iván | 0.2 | 100%
2022-11-02 | 2022-11-04 | 3 |  |  |  |  | Construcción de requerimientos del sistema | Revisión conjunto con Iván |  | 100%
2022-11-05 | 2022-11-08 | 2 |  |  |  |  | Base de datos | Modelamiento en power SQl architect | 0.2 | 85%
Levantamiento de base SQL en XAMPP
2022-11-09 | 2022-11-11 | 3 |  |  |  |  | Contrucción Lógica de carga (archivo madre, cargos, centros_costos) | Revisión e carga desde archivos "Archivo Madre","centro_costos","cargos" | 0.2 | 100%
2022-11-12 | 2022-11-16 | 3 |  |  |  |  | Construcción API | Contrucción API BASE en FAST API | 0.2 | 100%
2022-11-17 | 2022-11-18 | 2 | [5 empty] | Levantamiento de API
2022-11-19 | 2022-11-22 | 2 |  |  |  |  | WEB | Prototipo de vistas | 0.2 | 85%
2022-11-23 | 2022-11-26 | 3 | [5 empty] | Reportes dinámicos de consultas personalizadas y lógica WEB
2022-11-27 | 2022-11-30 | 3 | [5 empty] | Revisión conjunta con Iván
2022-12-01 | 2022-12-06 | 4 | Kelvin | Movistar |  | Sistema para manejo de cuentas mediante Base no relacional | Revisión de archivos de lógica de "11 Tablero TM Novimebre" | Revisión conjunto con Kelvin | 0.2 | 80%
2022-12-07 | 2022-12-10 | 3 |  |  |  |  | Construcción de requerimientos del sistema | Revisión conjunto con Kelvin
2022-12-12 | 2022-12-16 | 5 |  |  |  |  | Base de datos | Modelamiento en power SQl architect | 0.2 | 85%
2022-12-17 | 2022-12-21 | 3 | [5 empty] | Levantamiento de base SQL en XAMPP |  | 100%
2022-12-22 | 2022-12-29 | 6 |  |  |  |  | Contrucción Lógica de carga (11 Tablero TM Noviembre) | Revisión e carga desde archivos "11 Tablero TM Noviembre" | 0.2 | 100%
2022-12-30 | 2023-01-06 | 6 |  |  |  |  | Replicación lógica de comisiones por pestaña de archivo "entidades originales" | Replicación de lógica de excel en SQL |  | 100%
2023-01-09 | 2023-01-11 | 3 |  |  |  |  | Creación de lógica no incluida en Retenciones bajo SQL | Creación de archivo de escalera para revisión de pago de retenciones y cálculo vía SQL |  | 100%
2023-01-12 | 2023-01-16 | 3 | Ivan Karen | Mabe |  | Sistema de Ingreso para promotores (mabeSys) | Revisión de archivos de lógica de "Cuotas" y "QMI" | Revisión conjunta con Karen e Iván | 0.2 | 100%
[7 empty] | Construcción de requerimientos del sistema | Revisión conjunta con Karen e Iván |  | 90%
2023-01-17 | 2023-01-18 | 2 |  |  |  |  | Base de datos | Modelamiento en power SQl architect | 0.2 | 95%
[8 empty] | Levantamiento de base SQL en XAMPP |  | 100%
2023-01-18 | 2023-01-19 | 2 |  |  |  |  | Construcción API | Contrucción API BASE en FAST API | 0.2 | 90%
[8 empty] | Levantamiento de API |  | 95%
2023-01-19 | 2023-01-20 | 2 |  |  |  |  | WEB | Prototipo de vistas | 0.2 | 95%
[8 empty] | Bloqueos y permisos para diferentes tipos de usuarios |  | 100%
[8 empty] | Revisión conjunta con Karen e Iván |  | 100%
2023-01-20 | 2023-01-25 | 4 |  |  |  |  | Contrucción Lógica de carga (archivo cuotas) | Revisión e carga desde archivo "Cuotas a BASE DE DATOS" | 0.2 | 30%
2023-01-26 | 2023-01-27 | 2 |  |  |  |  | Pruebas de campo | Revisión de generación de QMI |  | 0%
2023-01-30 | 2023-02-01 | 3 | Kelvin | Movistar Payjoy Tuenti Equixfax |  | Sistema para manejo de cuentas mediante Base no relacional | Construcción API | Contrucción API BASE en FAST API | 0.2 | 0%
Levantamiento de API
2023-02-02 | 2023-02-07 | 4 |  |  |  |  | WEB | Prototipo de vistas | 0.2 | 0%
Logica de predicciones
Revisión conjunta con Kelvin
Formulas:
Dias = NETWORKDAYS([Fecha Inicio],[Fecha de Finalización])